2023年度湘西地区开发产业发展专项资金

绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号），湖南省发展和改革委员会组织湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度湖南省湘西地区开发产业发展专项资金进行了绩效自评，现就绩效自评情况报告如下：

一、专项资金基本情况

## （一）预算支出概况

### 1、资金安排情况

2023年度省级财政安排湘西地区开发产业发展专项资金共计35,100万元，实际到位35,100万元，资金到位率100%。其中：培育小微特色产业链项目16个专项支持17,254万元、支持湘西地区特色农副产品品牌打造项目27个5,579万元、巩固拓展脱贫攻坚成果项目37个4,938万元、提质升级“神韵湘西”旅游品牌项目20个4,864万元、其他项目4个2,465万元。专项资金分配到湘西自治州、张家界市、怀化市、邵阳市、娄底市、永州市和省直单位。

### 2、资金下达情况

省发改委分别于2023年9月27日、2023年10月30日和2023年12月23日，先后通过湘发改投资〔2023〕650号、湘发改投资〔2023〕716号和湘发改投资〔2023〕873号文件下达专项资金计划35,100万元，其中第一批资金2,465万元于2023年9月27日下达，第二批资金14,491万元于2023年10月30日下达，第三批资金18,144万元于2023年12月23日下达。

## （二）预算执行情况

### 1、资金拨付率和使用率

- 2023年度评价范围内，现场抽查湘西地区开发产业发展专项资金预算18,980.30‬万元，省级财政专项资金已全部下达。截至现场评价时，县市区财政实际拨付到项目实施单位专项资金8,019.30万元，滞留资金10,961万元，资金拨付率42.25%。项目实施单位实际支出2,682.30万元，未支出资金5,337万元（不含未拨付到位资金），已拨付到位专项资金使用率为33.45%。资金拨付率较低的原因系湘西地区开发产业发展专项资金为省发改委、省财政厅两部门共管资金，资金使用方案由两部门联合报省政府。由于2023年湘西地区开发专项资金构建“专项资金+基金”支持体系，研究基金设立时间较长，专项资金管理办法需进一步修改，导致资金使用方案出台较晚，资金计划和指标文下达滞后。

### 2、项目进展情况

截止现场评价时，抽查申报建设项目共计112个，其中已完工验收项目23个，已完工未验收项目30个，在建项目57个，处于前期准备阶段项目2个。

3、项目产生社会效益情况

抽查项目本年预期实现收入107.05亿元，实际实现收入99.95亿元，利益联结脱贫群众人均增收8,221.37元，支持骨干企业6,284家，带动就业15,244人次，完成生态种植面积96,493.57亩。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作组对各市州和县市区提供的资料进行全面梳理、分析和汇总，于2024年5月7日至5月15日对湘西州、张家界市、怀化市、邵阳市、娄底市和江华县、江永县部分单位进行了现场评价。抽查项目数量112个，占专项项目数量的53.59%，抽查专项资金总额18,980.30万元，占专项资金总额的54.07%。

- 产出评价

1、产出数量。支持旅游品牌项目目标为11个左右，实际完成11个。产业项目个数目标为112个左右，实际完成53个，在建57个。新增现代化茶叶、水果生产线目标为18条以上，实际完成18条；新增种养殖业目标为14家以上，实际完成14家，新增工业制造业目标为30家以上，实际完成38家。

2、产出质量。旅游品牌项目、特色农副产品品牌项目、小微特色产业链项目开工率目标均为100%，已完成目标。参与项目搬迁群众实现转移就业目标为有劳动能力且有就业意愿的参与项目搬迁家庭至少实现1人就业，已完成目标。

3、产出时效。专项资金下达时间目标为预算批复后60日内下达，已完成产出时效目标。

4、产出成本。专项支持额度合计3.51亿元，实际下达3.51亿元，项目实际投资45.72亿元，小于计划投资54.67亿元。

- 绩效评价

- 经济效益。工业制造业项目拉动投资目标为20亿元以上，实际完成24.05亿元。易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目增加易地搬迁群众收入目标为≥3000元，实际人均增收≥8200元/人。

2、社会效益。带动就业人数目标为1,560人，实际人数为1,781人；预期从业人员14,996人，实际从业人员15,244人。

例如：2023年永顺县7个湘西地区产业发展专项资金项目预期年度收入25,500万元，上年实际收入21,800万元，本年实际收入26,170万元；上年净利润2,745万元，本年净利润3,270万元；利益联结脱贫群众人均增收33,444.00元。

3、生态效益。带动绿色种植面积96,493.57亩，小于计划面积118,285.51亩。

4、可持续影响。本年度企业净利润为8.26亿元。

5、服务对象满意度。企业或受益群众满意度目标为≥95%、实际为97.4%。

- 专项资金主要绩效

2023年度湘西开发专项资金的使用管理，在遵守国家有关法律法规和财政管理制度的前提下，按照“政府引导、市场运作、公开透明、科学规范、注重绩效、利于监督”的原则，充分发挥财政资金的引导和撬动作用。坚持以产业培育为核心，积极落实易地扶贫搬迁后续帮扶等国家政策，支持旅游业、高新技术产业和特色高效农业等主导产业发展，支持数字经济、新材料、现代生物医药等战略性新兴产业和先进制造业，支持培育中小微企业向“专精特新”发展，支持重点园区发展，支持重大项目建设。鼓励和引导社会资本进入基础设施和公共服务领域，支持未来预期现金流可以覆盖投资成本、退出有保证的重大项目建设。重点支持和培育既能发挥本地资源优势、又与群众利益联结紧密的特色优势产业项目，促进了产业优化升级，推动了社会投资，促进了财政增税、农民增收和就业安置，巩固了脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，增强了湘西地区自身造血功能和内生发展动力，绩效目标整体完成情况良好，实现了良好的经济、社会和生态效益，社会满意度较高，绩效评价得分94.23分，评价等级为“优”（详见附件）。

## （一）提质升级“神韵湘西”旅游品牌

根据湖南省发改委、省文旅厅印发《“十四五”大湘西地区文化生态旅游精品线路品牌提质升级工程实施方案》，促进大湘西地区文化生态旅游精品线路品牌提质升级，进一步发挥其整合资源、扩大内需、改善民生的重要作用，促进湘西地区经济社会高质量发展。

一是大力发展智慧旅游。加快实现等级景区5G技术全覆盖，强化大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术应用，大力发展沉浸式体验虚拟旅游，引导云旅游、云演艺、云娱乐、云直播、云展览等新产品开发，加强线上线下联合营销推广。全面普及电子地图、语音导览等服务，加快道路标识、旅游产品等数字化改造，打造一批特色景区数字展览馆。依托“游潇湘”精品线路云平台，建立大湘西旅游产业大数据平台，升级完善咨询、导览、导游、导购、导航和分享评价等旅游信息服务功能，推动节点景区实现智能导游、电子讲解、支持开展交通旅游服务大数据应用试点，实时信息推送全覆盖。

二是持续开发乡村旅游精品景区，补齐全域旅游发展短板。

支持了20个资源品位高、品牌形象优、辐射带动强的旅游景区，共下达专项资金4,864万元，拉动投资5.35亿元，新增收入1.86亿元（根据抽样统计为已抽中单位），新项目持续加强景区功能的配套完善与提质升级，不断丰富红色教育、山地度假、沉浸式文旅体验、旅游演艺、健康养生、户外运动、研学活动、茶旅融合示范等旅游业态，改进服务质量，提升旅游品质，打造旅游精品景区。抽样统计11家单位如下：

永州市：1家，江华瑶族自治县天河瑶寨乡村旅游研学营地基地二期项目；邵阳市：1家，新邵县辉耀生态园景区基础设施建设项目；怀化市：4家，中方县沐林自然生态园景区（一期）建设项目，桃花岛现代农业产业园，怀化市洪江区5A级景区停车系统基础设施建设项目，洪江区烟雨洪江项目(二期）；娄底市：2家，水车镇紫鹊界景区项目，吉庆镇油溪桥村项目；湘西州：1家，龙山县里耶镇八面山生态旅游基础设施建设项目一期工程；张家界市：2家，张家界武陵源景区生态停车场提质改造项目，张家界古韵溪红旅体验园二期( 赤心园)。

三是打造特色旅游品牌，多元业态催热乡村产业振兴。

紫鹊界梯田景区以紫鹊界为中心的梯田共有 8 万余亩，其中水车镇境内集中连片的有 2 万余亩，是南方稻作文化和苗瑶山地渔猎文化交融糅合的历史遗存，凭借其独特的梅山文化和天然的自流灌溉系统，先后被批准为国家重点风景名胜区、国家自然与文化双遗产、国家水利风景名胜区、国家 AAAA 级旅游景区、中国重要农业文化遗产，目前已拥有涵盖大门、游客服务中大楼、7 处观景台、4 条步行游道等固定资产，价值为 1.2 亿元，新化县文旅小镇电瓶车等候站建设项目是紫鹊界梯田景区旅游建设项目中的子项目，项目计划建设电瓶车等候站停车场 15,000 平方米，建设充电桩 8 个，生态停车场 65 个，（其中小车位 60 个、大巴车位 5 个）辅助用房建筑面积 2,000 平方米，完成廊道、游步道等绿化配套设施，总投资约2000万元。项目建成后将全面改善紫鹊界景区基础设施，提高景区的服务水平和服务质量，提升紫鹊界景区的知名度和美誉度，从而提高景区的市场竞争力和影响力，同时解决稳定就业岗位 15 个以上，利益联结脱贫群众人均增收1万元以上，对招商引资、景区业态和辅助周边康养小镇及滑雪场等发展将起巨大的推动作用。目前该项目已基本完工。

油溪河源流景区位于娄底市新化县，油溪村创建3A级旅游景区，依托“夫妻桥”寓意，以“乡（相）伴”为主题，以“怀旧—温今—祈望”为主线，打造融非遗体验、休闲农业、夜色经济、数字光影等功能为一体的油溪乡村体验旅游区。凭借着“美丽油溪”旅游品牌的东风，油溪桥村乘势而上，深入推进一二三产业融合发展，开发出坛装水酒、水蜜桃汁、黄精饮、柴火腊肉等40余个“油溪桥”注册商标特色农产品加工品牌，推动乡村产业全链条升级，形成集餐饮、住宿、培训、生产、加工、销售于一体的村集体经济链条，2023年加工业产值达到1,060多万元，利益联结脱贫群众人均增收2.9万元以上。

- 烟雨洪江项目是怀化市最大文旅综合商业体和怀化市首届生态文旅大会标志性工程，为使项目早日建成落地，助力洪江区文旅产业高质量跨越式发展，该区成立了项目建设工作专班，千方百计筹措项目建设资金，并由区领导挂点牵头，深入项目建设一线，解决项目建设中存在的困难，打通制约建设的“堵点”。今年“烟雨洪江”二期项目已完成投资近6000万元，完成项目年度投资的80%，开街范围内所有建筑的外墙砌筑施工任务已全部完成。

- （二）支持湘西地区特色农副产品品牌打造

下达专项资金5,579万元，用于支持农产品加工业、全产业链打造、农业科学技术推广等，重点支持补短板、强弱项、提质量。拉动投资10.65亿元，新增收入23.22亿元，实现利润2.2亿元，新增就业岗位6,005个，新增绿色种植面积9.38万亩。

一是巩固脱贫成效，激发产业创新潜力。坚持组织推动、政策调动、市场拉动、能人带动的原则，全面激发低收入群众自主发展特色种植和特色养殖的积极性，通过产业发展，实现稳定增收致富，为乡村振兴夯实基础的目的，引导贫困地区立足自然禀赋，发挥比较优势，因地制宜，突出特色，以调整农业种养结构为重点，以培育发展特色优势产业为核心，以种养大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等新型农业经营主体为着力点，充分发挥其帮带扶持作用。

二是大力发展特色种植业，拓宽农民增收渠道。目前，专项资金所支持的特色种植业共19家（根据抽样统计为已抽中单位），新增收入3.42亿元，实现净利润4,074.11万元，新增就业岗位776个，人均增收5,698.17元。抽样统计19家单位如下：永州市：1家，永州市食用菌菌种公共服务中心建设项目；邵阳市：3家，年产3000吨辣椒种植（加工）基地建设以工代赈项目，邵阳县金称市镇相山村水果生产基地以工代赈项目，邵阳县黄荆乡大付村种养结合以工代赈项目；怀化市：2家，国家柑橘试验站-黔之橙体验园项目，大江口镇柑橘集散中心仓储冷链建设项目；娄底市：4家，娄星区特色水果种养基地配套设施建设以工代赈项目，特色水果种植基地及水果深加工一体化建设项目，特色水果基地种植及白兰地生产线建设项目，冷水江市泗元科技坛子菜加工项目；湘西州：8家，龙山县里耶柑橘洗选中心-龙山县农业发展集团有限公司，龙山县百合产业链建设项目-龙山县农业发展集团有限公司，湖南果乐农业科技股份有限公司，龙山县恒健百合开发有限公司，龙山县佳湘源农产品开发有限公司，龙山亿果鲜百合开发有限公司，龙山县印家界生态农业开发有限公司，龙山县梓恩生态农牧专业合作社；张家界市：1家，慈利县易地扶贫搬迁后续就业扶持项目-慈利县硒源蔬菜种植专业合作社。

其中：食用菌种植1家，为永州市江永县建设项目；蔬菜种植2家，分别为邵阳市双清区辣椒种植，张家界慈利县蔬菜种植；种养相结合1家，为邵阳县黄荆乡以工代赈项目；坛子菜加工1家，为娄底冷水江坛子菜加工项目；水果种植深加工和集散中心7家，分别为邵阳1家，湘西州1家，怀化2家，娄底3家；百合产业链7家，均在湘西州。

三是支持茶叶产业发展壮大。支持茶叶和天然饮用水品牌建设，支持种业、茯苓、刺葡萄、杨梅、猕猴桃等区域优势特色产业品牌建设。保靖县古茶园黄金茶有限公司保靖黄金茶庄园项目，全年营业收入3450万元，实现利润950.5万元，带动新增就业人数150人，年人均增收3,000元，增加绿色种植面积200亩；湖南林茵茶叶交易中心项目，全年营业收入14,836.2万元，实现利润558.4万元，上缴税收26.8万元，带动新增就业人数22人，年人均增收4,500元。增加绿色种植面积1,000亩。

四是帮扶新药用植物种植加工生产。2023下达专项资金2,059万元，新增收入16.82亿元，实现净利润1.4亿元，利益联结脱贫群众人均增收1.63万元以上，绿色种植面积1.98万亩，共支持11家（根据抽样统计为已抽中单位）中草药产业发展项目。其中：邵阳2家，湖南省松龄堂中药饮片有限公司新建饮片加工生产线项目，隆回县部分中药材产业链；怀化6家，靖州县茯苓菌种选育繁殖研发生产中心建设项目，茯苓系列医药健康产品开发建设项目，年产3000吨茯苓系列产品生产项目，茯苓健康产品的开发与应用项目，清靖生物中药材种植基地及趁鲜加工项目，会同县600吨葛根系列产品建设项目；湘西州2家，现代中药饮片生产车间建设项目-湘西宏成制药有限责任公司，凤凰县黄河以南地区石斛与民族中药材种质资源收集保护和开发项目-湖南凤凰兰科中药材股份有限公司；张家界1家，年产1000吨中药饮片生产线项目(二期)-张家界锦华药业（集团）有限公司。通过宣传和推广，提高中药材产业的知名度和影响力， 吸引更多的企业和投资者进入该领域，促进中药材产业的发展。加强中药材产业的基础设施建设，完善生产和销售的配套设施，提高中药材产业的生产效率和质量。推进中药材产业的生产、技改、加工、销售等环节，提高中药材产业的产值和效益。对参与中药材产业开发的乡镇村集体进行相关技能培训和指导，提高生产技能和管理能力，更好地推进中药材产业发展。

五是支持各地产业配套设施项目。根据《湖南省财政衔接整合资金项目管理操作指南》的通知（湘财农〔2022〕14号）《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《新化县财政衔接资金管理办法》等法律法规，新化县落实产业配套基础设施建设项目共计27个，比如老屋村农业发展项目新修公路，圳上镇小熊山村黄家院产业公路建设项目等以工代赈方式实施产业发展配套基础设施建设项目。严格落实投资计划和项目实施监管的主体责任，加大计划执行重点环节监督检查力度，发现问题及时整改，提高精细化管理水平。

（三）提高资源要素配置效率，加快实现工业经济高质量发展。2023下达专项资金1,390万元，新增收入34.64亿元，实现净利润2.62亿元，利益联结脱贫群众人均增收0.53万元以上，共支持38家（根据抽样统计为已抽中单位）工业企业发展项目。其中：永州市：1家，江华瑶族自治县2023年湘西地区开发培育电机马达特色产业链项目；邵阳市：1家，乡乡汇新建年产3万吨休闲食品生产线项目；怀化市：6家，年产50万吨精制砂建设项目，年产10万吨覆膜砂建设项目，年产200万吨提纯酸洗砂、石油压裂砂及硅砂升级改造配套建设项目，利农没食子酸丙脂研发中心建设项目，长潭安置点产业就业车间建设及配套基础设施建设；娄底市：16家，军民融合高端装备智能制造产业化建设项目，电陶及机电产业链建设项目6个，新化县帮扶车间改扩建项目，湖南吉庆南山实木家具有限公司发展配套设施，双峰县智能家居全屋定制集成制造项目，娄星区海特高强度复合耐磨管生产线扩建项目，格仑新材不锈钢焊管产线改扩建项目，涟源市年产500万套机器人舵机生产线扩建项目，双峰县年产20万台新型节能国标电机和三一配套生产线项目，年产15万台高效多功能节能电机和3万台三一塔吊电机生产线项目，年产1500台智能切面机产业化项目；湘西州：14家，高新区7家无纺布大健康领域产业链建设项目，泸溪县7家铝基新材料小微特色产业链项目。

## （四）巩固拓展脱贫攻坚成果

支持通过“产业发展配套基础设施建设＋劳务报酬发放＋资金折股量化分红＋就业技能培训”等模式，探索开展以工代赈巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴；对易地搬迁安置区配套产业园区、帮扶车间以及优先吸纳易地搬迁群众就业增收的产业项目给予支持。凤凰县盛世隆威鞋服有限公司帮扶车间建设项目，全年营业收入400万元，实现利润70万元，上缴税收13万元，吸纳就业150余人，带动新增就业人数13人，2022-2023年共发放工资415万元，年人均增收3,300元。

## （五）培育小微特色产业链

建立湘西地区小微特色产业链目录，支持相关县市区人民政府培育打造小五金、纺织服装箱包等小微特色产业链，重点支持链上企业扩大产能、技术研发、标准化体系建设等，促进产业链延链补链，实现产值倍增。泸溪县推进铝基新材料产业链项目建设，产业链2023年度实现营业收入22555万元、净利润591万元，分别较上年同比增长7.2%和20%；铝基新材料小微特色产业链项目建设通过着力支持7家骨干企业，加快突破核心关键技术，推进产业规模扩大，带动当地806人就近就地就业增收。

四、综合评价结论及指标分析

根据《2023年度项目支出绩效自评表》，我们通过定量和定性分析，该项目综合评价得分为94.23分（详见附件），综合评价等级为“优”。其中：专项资金全年执行率指标分值10分，评价得分6.84分；产出数量指标分值20分，评价得分19.8分，主要系部分项目未按计划完成建设任务；产出质量指标分值10分，评价得分9.6分，主要扣分原因为大部分项目建设期长，受疫情影响，工期推迟，未能按计划完成工程进度；产出时效指标分值10分，评价得分9.89分；产出成本指标分值10分，评价得分9.8分；经济效益指标分值10分，评价得分9.8分；社会效益指标分值10分，评价得分10分；生态效益指标分值5分，评价得分4.5分，主要系计划绿色种植面积未完成；可持续影响指标分值5分，评价得分4分，支持企业净利润较上年有所下降；服务对象满意度指标分值10分，评价得分10分。

五、存在的问题及原因分析

### （一）专项资金执行率较低

现场抽查湘西地区开发产业发展专项资金预算18,980.30‬万元，市县财政实际拨付到项目实施单位专项资金8,019.30万元，滞留资金10,961万元，市县专项资金拨付率42.25%。

## （二）部分项目前期审批手续不齐全

少数项目在未取得主管部门全部许可的情况下即已开工建设，申报条件不完全规范。

### （三）部分项目单位财务管理不健全

部分项目实施单位财务管理不健全，账面无法准确地反映项目当前投资累计完成情况。

## （四）部分项目组织管理不规范

部分项目组织实施不到位，不能按期完成对生产线的改造升级。少数申报实施主体规模较小，资金短缺，项目难以启动。部分项目前期规划设计不规范，项目实施方案较原规划方案调整较大且未做项目调整备案，少数项目未提供资金使用情况和项目实施情况相关材料。

六、有关建议

## （一）加强专项资金分配及使用管理

一是加强项目申报审核。市县两级项目申报管理部门要加强对项目申报材料的合规性审查，严格按照通知的申报条件审查项目，避免不符合申报条件的项目通过审核。建议支持前期手续完备的项目，避免因前期审批手续影响项目进度或影响项目最终落地实施。

二是加快专项资金拨付进度。市县发改部门和财政部门等应及时对已完工项目进行验收，根据验收情况及时将专项资金拨付到项目实施单位，确保专项资金及时发挥效益。

三是调整项目专项资金计划。预期无法落地实施的项目，建议收回相关专项资金；报大建小项目，建议调减专项资金计划，部分甚至全部收回专项资金。将收回资金重新安排到其他效益良好且需要资金的项目。

## （二）加强项目组织管理

一是加强项目进度管理。加快项目实施进度，强化项目前期准备工作组织管理，确保项目及时开工实施，按时完成。各级主管部门要坚持和完善项目实时跟踪制度，及时处置解决项目实施过程中的障碍。

二是规范项目组织管理。严格遵守基本建设工程建设程序，按规定先招标后施工。以工代赈劳务报酬应打卡发放、杜绝现金支付，专项资金不应支持以现金形式发放的项目。绩效评价资料提供不及时和未提供资料的项目，应督促补充完善项目资料。

## （三）强化项目绩效目标责任

各级主管和财政部门要加大项目产出和效益目标完成情况的监督检查力度，关注项目具体任务内容实际完成情况和效益目标的实现程度。项目任务计划未完成的、效益目标实现情况与预期差距较大的，要追究相关单位责任，减少相关单位后续湘西地区产业发展专项资金支持计划。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件

2023年度湘西地区开发产业发展专项资金支出方向

绩效目标完成情况表

| 支出方向名称 | 湘西地区产业发展 |  |  | 所属专项名称 | 湘西地区开发产业发展专项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 | 预算数 |  | 完成数 |  | 执行率 |  |
|  | 35100万元 |  | 24017万元 |  | 68.42% |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扶持项目个数 | 100个-300个 | 100个 |  |
|  |  |  | 扶持优势产业链个数 | 5个-10个 | 16个 | 根据湘西地区开发产业发展专项资金管理办法，2023年湘西地区开发产业发展专项资金采用因素法分配资金，由市（州）自主申报项目。因地方产业发展和扩大就业需求较大，个别市州申报产业链项目数量较多。 |
|  |  | 质量指标 | 项目年度投资计划完成率 | 100% | 86.70% | 部分项目进度偏慢，加快项目执行进度。 |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100% | 47.32% | 部分项目首次验收未通过，督促整改到位。 |
|  |  | 时效指标 | 专项资金下拨时间 | 预算批复后60内下达 | 60日内 |  |
|  |  |  | 项目按时开工率 | 100% | 99% | 加快项目执行进度，无法落地的项目收回资金。 |
|  |  | 成本指标 | 单个项目奖补资金 | 100-400万元/个 | 50-1500万元/个 | 根据申报实际需求，就业扶持项目补助资金原则上50-200万元，单条产业链补助金额原则上1000-1500万元。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 拉动湘西地区固定资产投资 | ≥30亿元 | 35亿元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动群众就业人数 | ≥3000人 | 15244人 |  |
|  |  |  | 增加利益联结脱贫群众收入 | ≥3000元 | 8,221.37元 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 带动绿色种植面积 | ≥100万亩 | 9.65万亩 | 50%资金额度用于支持培育小微特色产业链项目，原则上不下田。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 优势产业竞争力 | 支持领域优势产业产值占全省比重持续提升 | 产业链项目实行三年倍增计划，目前已完成年度计划目标 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象 满意度指标 | 企业或受益群众满意度 | 95%以上 | 97.4% |  |